PROJEKTPLAN

Leitfaden für Datenplattform-Projekte – angewendet auf die Azure-Datenplattform (Anwendungsfall Bee Haven)

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Dokument | PP-ITS-002 · Projektplan |
| Projekt | Azure-Datenplattform – automatisierte Datenverarbeitung mit Pipelines |
| Anwendungsfall | Sensordaten von Bienenstöcken (Bee Haven, Standorte Schwartau und Würzburg, 2017–2019) |
| Projektträger | WBS Coding School – Data Science & AI, Kapitel 9 Cloud Computing Azure (DP-900) |
| Rolle | Projektleitung (Data Specialist in Personalunion) |
| Zeitraum | 23.09.2026 bis Kursende (voraussichtlich Mitte Oktober 2026) |
| Version | 1.11 · Stand 05.10.2026 · Status: freigegeben 05.10.2026 (Projektleitung) (Änderung zu 1.10: Kap. 8 Folgeprojekt FP-4 entfällt – Rohdaten werden nicht veröffentlicht, Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026; fachliche Bestätigung der Warnregeln in FP-2 übernommen; Kap. 9 Handlungsempfehlungen HE-1–HE-6 an die Präsentation PS-ITS-001 angeglichen) |
| KI-Unterstützung | Entwurf mit KI-Unterstützung erstellt, geprüft und verantwortet von der Projektleitung (RL-RC-004 Abschnitt 0) |
| Grundlage | BS-ITS-002 Brainstorming v1.9 (Ideen I1–I82, Konzeptgedanken K1–K8, Folgeprojekte FP-1–FP-7; FP-4 entfällt) |
| Folgedokumente | PH-ITS-002 Pflichtenheft · AN-ITS-001 Anleitung Azure-Datenplattform (Gesamt-Anleitung Phase 1–3) |

# 1. Zweck des Dokuments

Der Projektplan legt fest, in welcher Reihenfolge das Projekt abläuft, wer welche Aufgabe übernimmt und woran ein Meilenstein als erreicht gilt. Kapitel 2–3 sind ein wiederverwendbarer Leitfaden für Datenplattform-Projekte; Kapitel 4 beschreibt das Soll-Konzept der Datenpipeline als Endergebnis (so, wie es von Anfang an geplant würde), Kapitel 5 wendet den Leitfaden auf dieses Projekt an (Anwendungsfall Bee Haven), Kapitel 8 und 9 übergeben Folgeprojekte und Handlungsempfehlungen. Für ein neues Projekt wird das Dokument kopiert und nur Kapitel 4 bis 9 ausgetauscht.

Betriebsweite Regeln gelten ohne Wiederholung hier: Freigaben (Human Loop) nach RL-RC-003 Human-Loop-Matrix, Dokumente, Versionen, Archiv und Protokolle nach ST-QM-001, Leitplanken für Agenten und KI nach RL-RC-004.

Jeder Meilenstein in Kapitel 5 entspricht einem Kapitel im Pflichtenheft (Ergebnisse) und einem Teil der Anleitungen (Umsetzung) – in derselben zeitlichen Reihenfolge.

# 2. Phasenplan für Datenplattform-Projekte

Logische Reihenfolge unabhängig vom Betrieb. Je Phase: Kerninhalt, Umsetzung im Schulprojekt, übliche Zuständigkeit in der Praxis (Rollen nach Organigramm) und Übergabe an die nächste Phase.

| Nr. | Phase / Inhalt | Im Schulprojekt | In der Praxis zuständig | Übergabe an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Initiierung und Kostenrahmen: Ziel, Auftraggeber, Budget, Region, Datenschutz-Einordnung | ja | Geschäftsführung, Projektleitung, Abteilung Finanzen | Anforderungen |
| 1 | Anforderungen und Leitfragen: W-Fragen, Fragen der Nutzenden, Erfolgskriterien | ja | Projektleitung mit Fachbereich | Plattform einrichten |
| 2 | Plattform einrichten: Ressourcengruppe, Speicher, Data Factory, Rechte (minimale Rechte), Namenskonvention | ja | IT-Systemadministrator (IT & Security) | Datenaufnahme |
| 3 | Datenaufnahme und Archiv: Rohdaten automatisiert nach Bronze, jede Lieferung mit Zeitstempel archiviert | ja | Data Engineer (IT & Security) | Datenverständnis |
| 4 | Datenverständnis: Datenprofil, Auffälligkeiten, offene Fragen | ja | Data Analyst | Bereinigung |
| 5 | Bereinigung und Datenqualität (Silver): Regeln mit Begründung, markieren statt löschen | ja | Data Analyst / Data Engineer | Anreicherung |
| 6 | Anreicherung: externe Daten (z. B. Wetter über API), Quellenangaben | ja | Data Engineer | Analyse |
| 7 | Analyse und Gold: Fragen beantworten, Kennzahlen, analysebereite Tabellen | ja | Data Analyst / Data Scientist | Automatisierung |
| 8 | Automatisierung und Überwachung: Master-Pipeline, Trigger, Fehlerbehandlung, Protokoll | ja (Trigger gestoppt, Kosten) | Data Engineer, IT-Systemadministrator | Visualisierung |
| 9 | Visualisierung: Dashboard, Warnhinweise, 5-Sekunden-Regel | Kennzahlen-Konzept; Umsetzung Folgeprojekt FP-2 | Data Analyst, UX Designer | Test |
| 10 | Test und Abnahme: neue Daten durchlaufen lassen, Ergebnisse prüfen, Freigabe | ja (Gesamtlauf + Gegenprobe) | QS-Agent (QM), Auftraggeber | Übergabe |
| 11 | Dokumentation und Übergabe: Anleitungen, Präsentation, Schulung | ja (laufend) | Projektleitung, QM | Betrieb |
| 12 | Betrieb und Abschluss: laufende Kosten, Sicherung, Rückbau nicht mehr benötigter Ressourcen | nach Kursende (5.14) | IT-Systemadministrator, Abteilung Finanzen | – |

Querschnittsaufgaben in allen Phasen: Datenschutz- und Rechtsprüfung (Stabsstellen Recht & Compliance, Datenschutz), sobald personenbezogene oder betriebliche Daten einfließen · Kostenkontrolle vor jeder kostenpflichtigen Ressource (Human Loop) · Dokumentation parallel zur Umsetzung.

# 3. Rollen im Gesamtprozess

Im Schulprojekt übernimmt die Projektleitung alle Rollen in Personalunion.

| Rolle | Typische Verantwortung | Warum diese Rolle |
| --- | --- | --- |
| Geschäftsführung / Auftraggeber | Ziele und Budget freigeben, Prioritäten setzen, Abnahme | trägt unternehmerische Verantwortung und Budgethoheit |
| Projektleitung | Plan, Meilensteine, Abstimmung, Dokumentation, Entscheidungsvorlagen | hält Fach, Technik und Termine zusammen |
| IT-Systemadministrator (IT & Security) | Ressourcen, Rechte, Sicherheit, Kostenwarnungen, Rückbau | verantwortlich für sichere, verfügbare Systeme |
| Data Engineer (IT & Security) | Pipelines, Datenaufnahme, Archiv, Automatisierung, Überwachung | sorgt für zuverlässige, wiederholbare Datenflüsse |
| Data Analyst (IT & Security) | Datenprofil, Bereinigungsregeln, Auswertungen, Grafiken | verbindet Fachfragen mit Datenkompetenz |
| Data Scientist (IT & Security) | Modelle (z. B. Einzelwirkungen trennen), Prognosen | statistische Methoden über beschreibende Auswertung hinaus |
| QS-Agent (Stabsstelle QM) | Prüfung von Dokumenten und Ergebnissen, Versionen, Protokolle | unabhängige Prüfung gegen Anforderungen und Standards |
| Recht & Compliance / Datenschutz (Stabsstellen) | Lizenzen, Datenschutz, Veröffentlichung | rechtliche Verantwortung |
| Finanzen (interne Abteilung) | interne Kostenmeldung je Stufe, Budgetüberwachung | Budget- und Kostenplanung des Betriebs |

# 4. Konzept Datenpipeline (Soll-Konzept = Endergebnis)

Das Kapitel beschreibt die Datenpipeline so, wie sie am Ende steht und wie sie bei einem neuen Projekt von Anfang an geplant wird. Wie das Projekt dorthin kam (Varianten, Umwege, Fehler), steht im Pflichtenheft (Schritt-Karten) und in den Protokollen; die Varianten stehen im Brainstorming (K1–K8).

Zielbild: Ein Zeitplan-Trigger startet täglich um 00:00 UTC die Master-Pipeline pl_daily_processing. Sie führt vier Stufen nacheinander aus, jede nur nach Erfolg der vorherigen. Neue Rohdaten landen unverändert in Bronze, werden je Standort bereinigt, geprüft und mit Wetterdaten angereichert (Silver), zu einer analysebereiten Tabelle je Standort zusammengeführt (Gold) und zum Schluss mit Zeitstempel archiviert. Fehler und zu lange Läufe melden sich per E-Mail. Ein neuer Standort braucht nur neue Zeilen in den Konfigurationstabellen – keinen Umbau.

Bausteine in Azure (Region Germany West Central, Ressourcengruppe rg-beehaven-dev-gwc, Tags projekt/umgebung/verantwortlich/zweck):

| Baustein | Name | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Speicherkonto Quelle (Blob Storage) | mabeehavenraw, Container source-data | Lieferungen der Sensoren (CSV je Sensor und Stadt) |
| Data Lake Gen2 | mabeehavenlakehouse, Container lakehouse | bronze/new, bronze/archive, silver/processing, silver/cleaned, gold, konfiguration |
| Azure Data Factory | adf-beehaven-dev-gwc | Steuerung: Pipelines, Trigger, Überwachung |
| Synapse-Arbeitsbereich mit Spark-Pool | syn-beehaven-dev-gwc, sparkbeehaven (Small, 3 Knoten, Auto-pause 5 Min.) | führt die Notebooks aus |
| Azure Monitor | Aktionsgruppe ag_beehaven_mail, Warnregeln al_pipeline_fehler, al_pipeline_laufzeit | E-Mail bei Fehler oder Laufzeit über 30 Minuten |
| Kostenmanagement | Budget budget-beehaven-dev (10 € je Monat, Warnung 50/80/100 % und Prognose) | Kostenkontrolle |

Ablauf der Master-Pipeline `pl_daily_processing`:

| Nr. | Aktivität | Aufgerufene Pipeline | Inhalt | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | rohdaten_nach_bronze | pl_ingest_raw_to_bronze | alle CSV aus der Quelle kopieren (Get Metadata + ForEach) | bronze/new |
| 2 | bronze_nach_silver | pl_bronze_to_silver | Kopie je Stadt/Sensor nach silver/processing → Notebook-Aktivität silver_automatisierung (Steuer-Notebook 00_steuerung_silver: N1 → N2 → N3 je Stadt in einer Spark-Sitzung mit mssparkutils.notebook.runMultiple) → bei Erfolg processing_leeren | silver/cleaned/<stadt>/<sensor>/ (Parquet) |
| 3 | silver_nach_gold | pl_silver_to_gold | standorte_lesen (Lookup der Standort-Tabelle) → foreach_stadt (nacheinander) → Notebook-Aktivität n4_gold mit Parameter STADT | gold/<stadt>/ (Parquet + CSV) |
| 4 | bronze_archivieren | pl_bronze_new_to_archive | Rohdaten mit UTC-Zeitstempel ins Archiv verschieben | bronze/archive/<name>_raw/ |

Bei einem Fehler bricht die Kette ab: Rohdaten bleiben in bronze/new, Arbeitskopien in silver/processing – der nächste Lauf wiederholt alles, nichts geht verloren.

Notebooks (lokal entwickelt und getestet; Azure-Fassungen in 03_notebooks_ITS-Data/synapse/ erzeugt ein Generator):

| Notebook | Aufgabe | Liest | Schreibt | Takt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00_steuerung_silver | startet N1–N3 je Stadt aus der Standort-Tabelle | konfiguration/standorte.csv | – | täglich |
| N1 01_bereinigung | Datentypen, UTC, Duplikate, fehlende Werte, Gewicht einheitlich in Gramm | silver/processing | Zwischenstand | täglich |
| N2 02_qualitaet | Plausibilität: Grenzen und Ausfallzeiträume je Standort, robuster z-Score, markieren statt löschen | N1, sensoren.csv, ausschluesse.csv | silver/cleaned | täglich |
| N3 03_wetter | Wetter (Bright Sky/DWD) und Sonnenstand | Standort-Tabelle, Schnittstelle | silver/cleaned/<stadt>/wetter, …/sonne | täglich |
| N4 04_gold | eine Tabelle je Stunde und Tageswerte je Stadt; kurze Lücken aufgefüllt mit Kennzeichen _aufgefuellt (flow nie) | silver/cleaned | gold/<stadt>/ | täglich |
| N5 05_analyse | Flugverhalten, Wettereinflüsse, Honigproduktion (Grafiken) | Gold, Silver | 04_images/<stadt>/ | bei Bedarf |
| 06_vergleich_standorte | Honig-Kennzahlen je Saison, Vergleich der Standorte | Gold aller Städte | gold/vergleich/, Grafik v1 | bei Bedarf |

Konfiguration statt Code (lakehouse/konfiguration/): standorte.csv (Stadt, Name, Koordinaten, Zeitzone, Quelle) · sensoren.csv (Einheit der Rohdaten, gültiger Bereich je Stadt und Sensor) · ausschluesse.csv (bekannte Ausfallzeiträume mit Grund). Neue Stadt = neue Zeilen + Rohdaten in der Quelle.

Regeln der Datenverarbeitung: lokal entwickeln und testen, kostenpflichtige Cloud-Läufe erst danach · offene Datenfragen erst visualisieren, dann prüfen, dann entscheiden und dokumentieren · Zeit immer in UTC (Sommer-/Winterzeit ohne Datenverlust) · markieren statt löschen (Spalte qualitaet mit Grund), archivieren statt überschreiben · Silver bleibt Messung, Lücken nur in Gold und nur kurz · Silver und Gold als Parquet, zeitsortiert (13–18 % der CSV-Größe) · flow: positiv = Einflug, negativ = Ausflug.

Rechte (geringste Rechte, keine Schlüssel im Code): Data Factory (verwaltete Identität): Storage-Blobdatenleser auf mabeehavenraw, Mitwirkender an Storage-Blobdaten auf mabeehavenlakehouse, im Synapse-Arbeitsbereich Synapse Compute Operator, Synapse Artifact User, Synapse Credential User · Synapse-Arbeitsbereich (verwaltete Identität): Mitwirkender an Storage-Blobdaten auf dem Data Lake · Anmeldung nur über Microsoft Entra ID.

Betrieb und Überwachung (Human Info nach RL-RC-003): Trigger tr_taeglich_0000_utc täglich 00:00 UTC (in der Schulphase angelegt, aber gestoppt – Start nur nach Kostenfreigabe) · Nebenläufigkeit 1 (keine überlappenden Läufe) · Laufzeit-Grenze 30 Minuten · E-Mail an die Projektleitung (im Betrieb: IT-Systemadministrator) bei Fehler und bei Überschreitung der Laufzeit · Gegenprobe nach jedem Testlauf über Zeilenzahl und CSV-Größe („Erfolgreich“ heißt nur „kein Abbruch“).

Kosten: Spark-Pool minutengenau nur während eines Laufs (1,80 USD je Stunde) · Ist-Kosten aller Tests 1,02 € (Spark 0,85 €, Data Factory 0,17 €) · ein Tageslauf mit zwei Städten ca. 13 Minuten und ca. 0,50 € · Warnregeln ca. 0,20 USD je Monat · jede neue kostenpflichtige Ressource nur nach Freigabe (Human Loop).

Namensregeln: Pipelines englisch mit Präfix pl_, Aktivitäten deutsch und sprechend ohne Umlaute (höchstens 55 Zeichen; nicht erlaubt: . + ? / < > * % & : \), Ressourcen nach Microsoft Cloud Adoption Framework (<typ>-beehaven-dev-gwc).

Für den Betrieb vorgesehen (Folgeprojekte, Kap. 8): inkrementelle Verarbeitung nur neuer Tage, Prüfung der Lieferungen, Prüfordner im Fehlerfall, Git-Anbindung von Data Factory und Synapse, eingeschränkte Firewall und verwaltetes virtuelles Netzwerk, Dashboard.

Quellen: Microsoft Learn „Transform data by running a Synapse notebook“, „Microsoft Spark Utilities“, „Pipelines and activities“, „Apache Spark pool configurations“, „Plan and manage costs for Azure Synapse Analytics“ (Stand 28.09.–02.10.2026).

# 5. Ablauf nach Meilensteinen (Anwendungsfall Bee Haven)

Zeitplan: 23.09.2026 bis Kursende (13.10.2026). Status je Schritt: erreicht (mit Datum) · bis Abschluss · nach Kursende · Folgeprojekt.

| ## M1 – Einrichtung Azure (23.–24.09.2026, Phasen 0–3) – erreicht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Arbeitsschritt | Ergebnis | Anleitung | Status |
| 1.1 | Kostenrahmen und Region festlegen | Guthaben ca. 170 €, Germany West Central | AN-ITS-001 Schritt 0 | erreicht 24.09. |
| 1.2 | Ressourcengruppe mit Tags | rg-beehaven-dev-gwc | Schritt 1 | erreicht 24.09. |
| 1.3 | Speicherkonto Quelle (Blob) mit Rohdaten | mabeehavenraw, Container source-data, 4 CSV | Schritt 2 | erreicht 24.09. |
| 1.4 | Speicherkonto Data Lake Gen2 mit Ordnern | mabeehavenlakehouse, Container lakehouse: bronze/new, bronze/archive, silver, gold | Schritte 3–4 | erreicht 24.09. |
| 1.5 | Data Factory mit minimalen Rechten | adf-beehaven-dev-gwc; Leserecht Quelle, Schreibrecht Data Lake | Schritte 5–7 | erreicht 24.09. |
| 1.6 | Verknüpfte Dienste und Datensätze | 2 Linked Services, 6 Datasets | Schritte 8–9 | erreicht 24.09. |
| 1.7 | Pipeline Rohdaten → Bronze | pl_ingest_raw_to_bronze (Test erfolgreich) | Schritt 10 | erreicht 24.09. |
| 1.8 | Dynamische Archiv-Pipeline mit Zeitstempel | pl_bronze_new_to_archive | Schritte 11, 13 | erreicht 24.09. |
| 1.9 | Bronze → Silver, Ordner je Sensor | pl_bronze_to_silver | Schritt 12 | erreicht 24.09. |

| ## M2 – Datenverständnis und Bereinigung (25.09.2026, Phasen 4–5) – erreicht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Arbeitsschritt | Ergebnis | Anleitung | Status |
| 2.1 | Datenprofil der 4 Rohdateien | Befunde, Regeln R1–R8 | – (Pflichtenheft) | erreicht 25.09. |
| 2.2 | Silver aufteilen: processing (Arbeitskopie) und cleaned (bereinigt, mit Zeitstempel) | Ordner je Stadt/Sensor | AN-ITS-001 Schritt 14 | erreicht 25.09. |
| 2.3 | Arbeitsumgebung VS Code + Conda | Umgebung beehaven | AN-ITS-001 Schritte 15–17 | erreicht 25.09. |
| 2.4 | N1 Bereinigung (Datentypen, UTC, Duplikate, fehlende Werte) | Befunde E1–E4 | AN-ITS-001 Schritt 18 | erreicht 25.09. |
| 2.5 | N2 Datenqualität (Plausibilität, flow trennen) | silver/cleaned, Befunde E5–E7 | AN-ITS-001 Schritt 19 | erreicht 25.09. |

| ## M3 – Plausibilität, Wetter, Analyse, Master-Pipeline (28.09.2026, Phasen 5–8) – erreicht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Arbeitsschritt | Ergebnis | Anleitung | Status |
| 3.1 | Plausibilitätsprüfungen P1–P8 (Zeitabstände, Ausreißer, Temperatur) | N1 Kap. 5a, N2 R9 (robuster z-Score), E8–E9, D2 = 1 °C | AN-ITS-001 Schritte 18–19 | erreicht 28.09. |
| 3.2 | N3 Wetter und Sonnenstand (Bright Sky/DWD, NOAA) | silver/cleaned/…/wetter, …/sonne, W1–W3 | AN-ITS-001 Schritt 20 | erreicht 28.09. |
| 3.3 | Analyse Flugverhalten A1–A6, F1–F3 (heute N5) | Grafiken nach Grafik-Standard | AN-ITS-001 Schritt 22 | erreicht 28.09. |
| 3.4 | Master-Pipeline Teil 1 (Pipelines nacheinander, nur bei Erfolg) | pl_daily_processing, Test erfolgreich | AN-ITS-001 Schritt 24 | erreicht 28.09. |
| 3.5 | Notebooks für Azure vorbereiten | Synapse-Fassungen (Generator, lokal getestet) | AN-ITS-001 Schritt 23 | erreicht 28.09. |

| ## M4 – Weg A, mehrere Standorte, erweiterte Analyse (29.09.2026, Phasen 5–8) – erreicht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Arbeitsschritt | Ergebnis | Anleitung | Status |
| 4.1 | Pipeline-Aufbau Weg A entscheiden | Ist/Soll-Grafik p1_pipeline_ist_soll.png, Konzept Kap. 4 | AN-ITS-001 Phase 3 Überblick | erreicht 29.09. |
| 4.2 | Mehrere Standorte: Parameter STADT, Standort-Tabelle | konfiguration/standorte.csv; Notebooks neu gelaufen (identisch) | AN-ITS-001 Schritte 23, 25 | erreicht 29.09. |
| 4.3 | Erweiterte Analyse A7–A10 und Honigproduktion H1 | Grafiken, Erwartungen mit Quellen | AN-ITS-001 Schritt 22 | erreicht 29.09. |
| 4.4 | Archiv in jedem Ordner, automatische Versionsablage | _archiv je Ordner, Protokoll | AN-ITS-001 Phase 2 Grundsätze | erreicht 29.09. |
| 4.5 | Originale lokal spiegeln | bronze/archive lokal wie Azure | – | erreicht 29.09. |

| ## M5 – Azure vervollständigen und abschließen (30.09.–13.10.2026, Phasen 8–12) – Technik erreicht 02.10.2026; Dokumentation und Abschluss bis Kursende Nummern 5.1–5.10 = Schritt-Karten im Pflichtenheft Kap. 2.5. Die Aufgaben zum Projektende (5.11–5.14) sind feingranular, damit jeder Rest einzeln abgehakt werden kann. Ideen aus dem Abgleich mit der Kurs-Zusammenfassung (ehemals 5.15–5.24) sind am Ende der Tabelle zugeordnet: erreicht oder Folgeprojekt (Kap. 8). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Arbeitsschritt | Ergebnis | Anleitung | Status |
| 5.1 | Befund E5 entscheiden (Gewicht 28.04.–02.07.2018) | Regel R5a, heute Zeile in ausschluesse.csv | AN-ITS-001 Schritt 19 | erreicht 30.09. |
| 5.2 | Speicherformate prüfen (Zusatz Z1) | Parquet 13–18 % von CSV → Silver/Gold als Parquet, zeitsortiert | – | erreicht 30.09. |
| 5.3 | Dokumentformat, Pflichtenheft als Schritt-Karten | Word + Markdown, Grafiken verlinkt | – | erreicht 30.09. |
| 5.4 | Notebooks abgleichen | Verweise auf Pflichtenheft, Speicherformat Parquet für Azure | AN-ITS-001 Phase 2 | erreicht 30.09. |
| 5.5 | Standort-Tabelle hochladen | lakehouse/konfiguration/standorte.csv | Schritt 25 | erreicht 30.09. |
| 5.6 | Master-Pipeline dokumentieren und testen | Beschreibung je Aktivität, Testlauf, Ordner geprüft | Schritte 24, 27 | erreicht 30.09. |
| 5.7 | Budget-Warnung einrichten | budget-beehaven-dev | Schritt 26 | erreicht 30.09. |
| 5.8 | Kosten schätzen, Synapse anlegen (Freigabe) | syn-beehaven-dev-gwc, sparkbeehaven | Schritt 28 | erreicht 30.09. |
| 5.9 | Notebooks in Synapse, Data Factory anbinden, Gold-Pipeline, Gesamtlauf | Steuer-Notebook, n4_gold, pl_silver_to_gold, Gesamtlauf mit Gegenprobe | Schritte 29–33 | erreicht 01.10. |
| 5.9a | Zweiter Standort Würzburg, Standortregeln aus Konfiguration | sensoren.csv, ausschluesse.csv; Gesamtlauf beider Städte mit Gegenprobe | Schritt 34 | erreicht 02.10. |
| 5.10 | Trigger, Nebenläufigkeit, Fehler-E-Mail | Trigger (gestoppt), Nebenläufigkeit 1, Laufzeit-Grenze 30 Min., 2 Warnregeln | Schritt 35 | erreicht 02.10. |
| 5.11 | Dashboard: Kennzahlen-Konzept als Grundlage | Kennzahlen, Warnhinweise und Skizze in 08_dashboard_ITS-DA; Umsetzung → FP-2 | – | erreicht 05.10. (Konzept), Umsetzung FP-2 als eigenes Projekt; nicht veröffentlicht (Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026) |
| 5.12.1 | Brainstorming v1.9 | Herkunft als Rolle, Spalte „To-do (wer)“, alle Ideen/Fragen abgeglichen | – | freigegeben 05.10. |
| 5.12.2 | Projektplan v1.11 | Soll-Konzept, feingranulare Restaufgaben, Folgeprojekte (ohne FP-4), Handlungsempfehlungen wie Präsentation, ohne Zusammenarbeitsprinzipien | – | freigegeben 05.10. |
| 5.12.3 | Pflichtenheft v1.9 | Ergebnisse, zentrale Grafiken, Handlungsempfehlungen, Beiträge je Rolle, Erklärungen für Einsteiger, Glossar, Links geprüft | – | freigegeben 06.10. |
| 5.12.4 | Notebooks fertigstellen | Texte zu Standortregeln (R5, R5a, R6, R7a), Ergebnistexte je Stadt aus der Ausgabe, Bilder nach 04_images/<stadt>/ | Phase 2 | erreicht 05.10. |
| 5.12.5 | Anleitung v3.0 | ein eng zugeschnittenes Bild je Handlung mit Feldbeschriftung, jedes im Text genannte Feld markiert, Logik und Personenbezug geprüft (06.10.), Notebook-Steckbriefe, FAQ Phase 3, Prozessbilder (Ebenen), Checkliste Ressourcenanbieter | – | erreicht 05.10., Freigabe offen |
| 5.12.6 | Ordner 06_vorlagen | Konfigurationstabellen mit Erklärung, Parameterzelle, Checkliste neues Abonnement, Export der Data Factory (folgt 5.14.3) | – | erreicht 05.10.; nicht veröffentlicht (Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026) |
| 5.12.7 | Ordner 07_prozesse_QM | Prozessmodelle Ebene 2/3 und täglicher Lauf (BPMN), Zuständigkeiten (RACI), Berechtigungsmatrix, Prüfablauf Testlauf/Gegenprobe | – | erreicht 05.10. |
| 5.12.8 | README Schulprojekt | Stand 2 Städte, Pipeline, Trigger, Warnungen, Ergebnisse, Kosten, Ordner 06–08 (Portfolio-Standard) | – | erreicht 05.10. |
| 5.12.9 | Präsentationen | je Zielgruppe (Geschäftsleitung, Fachbereich/Stakeholder) aus PP/PH; Ausgangslage → Vorgehen → 3 Ergebnisse → Handlungsempfehlungen | – | Geschäftsleitung erreicht 05.10. (PS-ITS-001), Fachbereich als Folienplan |
| 5.13 | Offene Fragen klären oder als Grenze benennen | F1–F6 abgeglichen (BS Kap. 7) | – | erreicht 05.10. |
| 5.14.1 | Abschlussprüfung QS (WB-QM-001 Abschn. 10) | drei Prüfdurchgänge, Dokumente widerspruchsfrei, leere Ordner geklärt, Bericht BE-… | – | nach den Freigaben |
| 5.14.2 | Erkenntnisse an die Agenten | Wissensbasen der beteiligten Rollen ergänzt (WB-ITS-002, WB-QM-001) | – | erreicht 05.10. |
| 5.14.3 | Azure sichern | Export Data Factory (ARM-Vorlage), Synapse-Notebooks, Gold-Daten lokal | – | nach Kursende 13.10. |
| 5.14.4 | Kostenmeldung an die Abteilung Finanzen (intern, Budget- und Kostenplanung) | Ist-Kosten gesamt (PR-ITS-008) | – | nach Kursende |
| 5.14.5 | Rückbau | Ressourcen löschen nach Freigabe (Guthaben bis 18.10.2026; Aufgabe 82) | – | nach Kursende |
| 5.14.6 | Projektabschluss freigeben | Freigabe Geschäftsführung, Folgeprojekte übergeben | – | nach Kursende |
| 5.15 | Wetter-Rohantwort als JSON in Bronze (I57) | Rohantwort als Parquet archiviert (N3); JSON → FP-1 | Schritt 20 | erreicht / FP-1 |
| 5.16 | Warnung bei weit entfernter Wetterstation (I54) | Abstand wird in N3 ausgegeben (Würzburg 1,5 km) | – | Folgeprojekt FP-2 |
| 5.17 | Lieferungen prüfen (K8 b, c; I56) | – | – | Folgeprojekt FP-1 |
| 5.18 | Fehlerpfad (K7; I55) | Meldung per E-Mail erreicht (5.10); Prüfordner → FP-1 | Schritt 35 | erreicht / FP-1 |
| 5.19 | Tägliche Wetter-Pipeline für den Vortag (I58) | – | – | Folgeprojekt FP-1 |
| 5.20 | Ereignis-Trigger bei neuer Datei (I59) | – | – | Folgeprojekt FP-1 |
| 5.21 | Gold als Sternschema (I60) | – | – | Folgeprojekt FP-2 |
| 5.22 | Rollen mit mehreren Personen üben (I62) | – | – | Folgeprojekt FP-5 |
| 5.23 | Ende-zu-Ende-Test mit neuen Daten (I63) | Würzburg als neue Lieferung, Gesamtlauf + Gegenprobe | Schritt 34 | erreicht 02.10. |
| 5.24 | Zweite Stadt Würzburg (I50–I52) | siehe 5.9a | Schritt 34 | erreicht 02.10. |

# 6. Entscheidungen und Abweichungen (chronologisch)

| Datum | Entscheidung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| 24.09.2026 | Zugriff der Data Factory über verwaltete Identität, Rechte je Speicherkonto einzeln | minimale Rechte, keine Schlüssel im Code |
| 24.09.2026 | Archiv mit Zeitstempel in UTC (HHmmss, 24 Stunden) | keine Doppelungen durch die Zeitumstellung |
| 25.09.2026 | Markieren statt löschen | Nachvollziehbarkeit; Regeln später änderbar ohne neue Rohdaten |
| 25.09.2026 | N1: erst Datentypen/UTC, dann Duplikate (abweichend von der vorgegebenen Reihenfolge) | doppelte Zeitstempel lassen sich erst nach der UTC-Umrechnung beurteilen (E1) |
| 25.09.2026 | processing ohne, cleaned mit UTC-Zeitstempel; Ordner je Stadt und Sensor | Arbeitskopie vs. Versionen für den Rückgriff; weitere Standorte möglich |
| 25.09.2026 | Master-Pipeline erst nach der Bereinigung | Notebooks liefen zu diesem Zeitpunkt nur lokal |
| 28.09.2026 | Wetter vor Analyse: N3 = Wetter, N4 = Analyse; Nummer = Ausführungsreihenfolge | Analyse braucht Außentemperatur und Sonnenzeiten |
| 28.09.2026 | Lücken nicht in Silver füllen (P6 = c); robuster z-Score nur markieren (R9); Mindestabweichung D2 = 1 °C | erst visualisieren, dann entscheiden; Methode nachts zu streng |
| 28.09.2026 | Notebooks für Azure lokal vorbereiten, Azure-Lauf erst nach Kostenfreigabe | Kostenkontrolle |
| 29.09.2026 | Pipeline Weg A: Bronze, Silver, Gold getrennt; Notebooks einzeln; sprechende Aktivitätsnamen; Archiv zuletzt | jeder Schritt im Monitor sichtbar, Neustart ab Fehler; bei Fehler bleiben die Daten in bronze/new |
| 29.09.2026 | Mehrere Standorte über Parameter STADT und Standort-Tabelle | feste Koordinaten hätten einer neuen Stadt falsches Wetter zugeordnet |
| 29.09.2026 | Analysen zusätzlich unter gleichen Bedingungen; Erwartungen mit Quelle | Scheineffekte durch Jahres- und Tageszeit vermeiden |
| 29.09.2026 | Archiv in jedem Ordner, ältere Versionen automatisch archiviert | alte Version liegt direkt neben der aktuellen |
| 29.09.2026 | Abweichung dokumentiert: silver/processing enthält unbereinigte Arbeitskopien (Vorgabe); nach Medallion-Definition gehören sie nach Bronze – Empfehlung für den Betrieb (FP-1) | Schulprojekt bleibt vorgabekonform, Optimierung für den Betrieb sichtbar |
| 30.09.2026 | Word-Dokument als Hauptdokument, Markdown-Quelle in _md/ | lesbar für Stakeholder und Arbeitgeber; Änderungen in Git nachvollziehbar |
| 30.09.2026 | Projekt-Protokolle nach 07_prozesse_QM/Protokolle/ – aufgehoben 05.10.2026: bleiben in 01_projektmanagement/Protokolle/ (ST-QM-001) | einheitlich in allen Projekten |
| 30.09.2026 | Befund E5: ganzer Zeitraum 28.04.–02.07.2018 ungültig (R5a), Grenze R5 bleibt 20 kg | Stock nicht (vollständig) auf der Waage; Anheben träfe echte leichte Stöcke |
| 30.09.2026 | Pflichtenheft als Schritt-Karten; offene Schritte stehen im Projektplan und als vorbereitete Karten im Pflichtenheft | ganzes Projekt nachvollziehbar, roter Faden mit Alternativen |
| 30.09.2026 | Grafiken in Dokumenten verlinken statt einbetten | Dateien klein, Links funktionieren auf GitHub |
| 30.09.2026 | Befehlsmatrizen zentral in der Projektvorlage, im Projekt nur Anhang zur Anleitung | Pflege an einer Stelle |
| 30.09.2026 | Änderung von Weg A: Notebooks nicht mehr je eine Aktivität, sondern Steuer-Notebook in einer Spark-Sitzung (K6 c); N4 Gold neu, Analyse → N5 | Hinweis Kursleitung (Notebook 04 = Automatisierung); eine Sitzung statt vier spart Startzeit und Kosten, Notebooks bleiben einzeln übersichtlich |
| 30.09.2026 | Lücken erst in Gold auffüllen (kurz, gleichmäßige Sensoren, Kennzeichen aufgefuellt; flow nie) – ändert P6 = c für Gold | Silver bleibt Messung; Analyse/ML brauchen lückenlose Daten |
| 30.09.2026 | Eigene UTC-Regel bleibt (Abweichung Kurs-Notebook) | flow ist Ortszeit (R2); doppelte Oktober-Stunde ohne Datenverlust |
| 30.09.2026 | Vorzeichen flow belegt: positiv = Einflug, negativ = Ausflug (Kaggle/HOBOS) – Kurs-Notebook ordnet umgekehrt zu | Datensatz-Beschreibung |
| 30.09.2026 | Rohdaten nicht veröffentlichen (Lizenz unbekannt) | Datensatz-Beschreibung; Recht & Compliance |
| 30.09.2026 | Test mit zweiter Stadt Würzburg (Umsetzung geändert am 01.10.: Einheit und Grenzen in sensoren.csv; Trennung nach Vorzeichen mit der Kursfassung nicht nötig) | Würzburg: Gewicht in kg/minütlich |
| 30.09.2026 | Eine Gesamt-Anleitung AN-ITS-001 (Phase 1 Azure, 2 Notebooks, 3 Automatisierung) statt zwei | Mitarbeitende folgen dem Projekt in einer Reihenfolge |
| 30.09.2026 | Erweiterung aus dem Abgleich mit der Kurs-Zusammenfassung: Schritte 5.15–5.24 (Zuordnung 05.10.: erreicht oder Folgeprojekt) | Praxis: Fehlerpfad, Prüfung der Lieferungen, JSON-Archiv, Wetter-Pipeline, Trigger, Sternschema, Rollen, Test, zweite Stadt |
| 30.09.2026 | Synapse-Notebooks: storage_options in Azure immer {} statt None (Generator) | mit None versucht pandas beim Parquet-Schreiben pyarrow direkt mit abfss:// – in Synapse nicht unterstützt (ArrowNotImplementedError); mit {} läuft der Zugriff über fsspec wie beim CSV-Lesen |
| 30.09.2026 | Reihenfolge in Azure fest: erst Silver-Stufe (Steuer-Notebook), dann N4 Gold | N4 liest nur silver/cleaned (Parquet); in Azure war der Ordner vor dem ersten Lauf leer |
| 30.09.2026 | Nur eine Spark-Sitzung gleichzeitig (Kontingent 12 vCores, Pool Small mit 3 Knoten belegt alles) | jede Notebook-Registerkarte startet eine eigene Sitzung; zweite Sitzung scheitert (AVAILABLE_WORKSPACE_CAPACITY_EXCEEDED) – in der Pipeline laufen die Schritte ohnehin nacheinander |
| 01.10.2026 | Rechte der Data Factory in Synapse: Synapse Compute Operator, Artifact User, Credential User statt Synapse Administrator | Prinzip der geringsten Rechte (Least Privilege) |
| 01.10.2026 | Erfolgspfad: nach erfolgreichem Silver-Lauf silver/processing leeren; bei Fehler Dateien liegen lassen | Kursaufgabe „Handling Success and Failure“; Arbeitskorb für den nächsten Lauf leer |
| 01.10.2026 | Gold je Stadt über Standort-Tabelle (Lookup → ForEach sequenziell → Notebook); Gold-Steuer-Notebook erst ab ca. 3 Städten | neue Stadt ohne Pipeline-Umbau; Pool erlaubt nur eine Sitzung |
| 01.10.2026 | Kursfassung der Würzburg-Daten (flow ohne Stunde 00:00–00:59 ab 02.01.2019) statt Kaggle-Fassung | vergleichbar mit der Kursleitung; Lücke dokumentiert |
| 01.10.2026 | Standortregeln (Einheit, Grenzen, Ausfallzeiträume) in Konfigurationstabellen statt im Code | Würzburg liefert Gewicht in kg, Schwartau in g; „neue Stadt = neue Zeilen“ |
| 02.10.2026 | Trigger täglich 00:00 UTC angelegt, aber gestoppt; Nebenläufigkeit 1; Laufzeit-Grenze 30 Min. | Kosten nur nach Freigabe; keine überlappenden Läufe; hängende Läufe erkennen |
| 02.10.2026 | Fehler-E-Mail über Azure Monitor (2 Warnregeln, eine Aktionsgruppe) | Fehler sofort bemerken (Betriebsbaustein) |
| 02.10.2026 | Gegenprobe Azure ↔ lokal über CSV-Größe, Parquet ±1 % tolerieren | andere pyarrow-Version in Synapse |
| 05.10.2026 | Projektabschluss: Ideen und Fragen abgeglichen, sieben Folgeprojekte, sechs Handlungsempfehlungen | am Ende nichts offen; Übergabe an die zuständigen Bereiche (WB-QM-001 Abschn. 10) |

# 7. Restaufgaben bis zum Projektabschluss

Alle Restaufgaben stehen feingranular in Kap. 5 (M5, Schritte 5.11–5.14.6) – mit Status „bis Abschluss“ oder „nach Kursende“. Weitere offene Punkte gibt es nicht: Ideen und Fragen aus dem Brainstorming sind erledigt, einem Folgeprojekt zugeordnet oder mit Grund verworfen (BS-ITS-002 v1.9).

# 8. Folgeprojekte

Was über den Projektauftrag hinausgeht, wird an die fachlich zuständige Abteilung oder Stabsstelle übergeben und in der Gesamtprojektplanung (Aufgaben-Liste) eingetragen. Ideen-Nummern siehe Brainstorming Kap. 8. Die Nummern bleiben unverändert, damit Verweise gültig bleiben.

| Nr. | Folgeprojekt | Zuständig | Inhalt | Nutzen | Voraussetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP-1 | Betrieb und Automatisierung der Pipeline | IT & Security (Data Engineer, IT-Systemadministrator) | inkrementelle Verarbeitung nur neuer Tage; Prüfung der Lieferungen (Dateiname, Doppellieferung); Prüfordner im Fehlerfall; Rückgabewert des Steuer-Notebooks mit automatischer Gegenprobe; Git-Anbindung Data Factory und Synapse; Wetter-Rohantwort als JSON; Wetter-Pipeline für den Vortag; Ereignis-Trigger; Gold-Steuer-Notebook ab ca. drei Städten | weniger Spark-Zeit und Kosten je Lauf, weniger Handarbeit, sichere Änderungen | Entscheidung über Dauerbetrieb |
| FP-2 | Dashboard und fachliche Warnungen | IT & Security (Data Analyst), UX | Kennzahlen je Standort (Gewicht, Honig, Flug, Wetter), Warnungen (Temperaturabfall im Stock, ungewöhnlicher Gewichtsverlust, Wetterstation zu weit entfernt), Grenzwerte und Ernte-Erkennung mit einer Imkerei fachlich bestätigen, Sternschema für Power BI | Zustand der Völker auf einen Blick (5-Sekunden-Regel) | Kennzahlen-Konzept (5.11) |
| FP-3 | Machine Learning: Einzelwirkungen und Prognose | IT & Security (Data Scientist) | Einfluss von Sonne, Temperatur, Feuchte und Jahreszeit auf Flug und Honig trennen; Prognose des Honigertrags | belastbare Aussagen statt Einzelvergleiche | Gold-Tabellen (vorhanden) |
| FP-5 | Berechtigungskonzept | IT & Security, Stabsstelle Informationssicherheit | Rollen für mehrere Personen und Identitäten, Firewall auf eigene IP-Bereiche, verwaltetes virtuelles Netzwerk | Betrieb nach Sicherheitsstandard | Entscheidung über Dauerbetrieb |
| FP-6 | Stammdaten-Standard für Orte | Stabsstelle QM mit IT & Security | fester Schlüssel standort_id, ISO-3166-Codes, Amtlicher Gemeindeschlüssel bzw. GeoNames-ID, Koordinaten – auch für Kunden und Lieferanten | eindeutige Orte betriebsweit | – |
| FP-7 | Prozessdokumentation Datenpipeline | Stabsstelle QM (QS-Agent) | BPMN-Ablauf, Zuständigkeiten (RACI) und Prüfablauf in die Prozesslandkarte übernehmen (Grundlage: 07_prozesse_QM) | Ablauf für alle Datenquellen wiederverwendbar | 5.12.7 |

FP-4 „Fachliche Prüfung mit einer Imkerei und Nutzungsrechte“ entfällt (Entscheidung Geschäftsführung 05.10.2026, PR-QM-011 Nr. 67): Die Rohdaten werden nicht veröffentlicht, eine Nutzungsrechte-Anfrage ist daher nicht nötig. Die fachliche Bestätigung der Warnregeln und der Ernte-Erkennung gehört zum Dashboard (FP-2).

# 9. Handlungsempfehlungen an die Geschäftsleitung

Gleiche Empfehlungen wie in der Präsentation PS-ITS-001 (Folie 12). HE-2 bis HE-6 greifen die Vertiefungen der Kurszusammenfassung Kapitel 9 (Abschnitt 8.23) auf. Zur Entscheidung stehen zuerst HE-1 und HE-2 (Präsentation Folie 13).

| Nr. | Empfehlung | Begründung (Ergebnis des Projekts) | Zuständig | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HE-1 | Die Plattform als Standard für weitere Datenquellen nutzen – zuerst als Pilot mit einer Datenquelle eines Fachbereichs (z. B. Finanzen) | Ein zweiter Standort kam ohne neuen Code hinzu (nur neue Konfigurationszeilen); Gegenprobe Azure = lokale Berechnung | Geschäftsleitung, IT & Security | Pilot-Datenquelle auswählen |
| HE-2 | Nur neue Daten verarbeiten (inkrementelle Verarbeitung) | Heute rechnet jeder Lauf alle 2,5 Jahre neu: ca. 13 Minuten, ca. 0,50 € je Tageslauf, Hochrechnung ca. 15 € je Monat; die Bereinigung (Bronze → Silver) braucht fast zwei Drittel der Laufzeit | IT & Security (Data Engineer) | FP-1 beauftragen; bis dahin Trigger gestoppt lassen |
| HE-3 | Eingang absichern: Dateinamen prüfen, Doppellieferungen (Duplikate) regeln, nur neue Dateien verarbeiten; im Fehlerfall Prüfordner | Fehlerhafte Lieferungen sollen nicht unbemerkt durchlaufen | IT & Security (Data Engineer) | Teil von FP-1 |
| HE-4 | Starten, sobald Daten ankommen (ereignisbasierter Trigger); Wetter täglich über eine eigene Pipeline für den Vortag | Keine leeren Läufe, aktuelle Kennzahlen am Morgen | IT & Security (Data Engineer) | Teil von FP-1 |
| HE-5 | Gold-Ebene als Sternschema für Berichte (Power BI) | Kennzahlen (Fakten) und Merkmale (Dimensionen wie Standort, Datum) getrennt – einfache Auswertung im Dashboard | IT & Security (Data Analyst) | Teil von FP-2 |
| HE-6 | Rechte nach Rollen (RBAC, Role-Based Access Control – rollenbasierte Zugriffssteuerung) und Versionsverwaltung (Git) | Heute eine Person mit allen Rechten, Firewall offen für alle IP-Adressen, Änderungen per Import statt Versionsverwaltung | IT & Security, Stabsstelle Informationssicherheit | FP-5; Git-Anbindung in FP-1 |

Unabhängig von den Empfehlungen: Azure-Ressourcen nach Kursende sichern und nach Freigabe löschen (Guthaben endet am 18.10.2026; Abschnitt 5.14.3–5.14.5, IT-Systemadministrator mit Abteilung Finanzen).